## Sheet1
商机编号 | 交付经理 | 项目名称 | L-Level | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 内因延期 | 外因延期 | 安全事故 | 审批 | 备注 | 自动校验(公式)
K83729102111 | 张三 | ERP系统二期 | P3 | 交付中 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 否 | 无 | 正常推进 | ❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间
K83729102L91 | 李四 | 财务中台POC | P1 | 运维中 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 1 | 2 | 否 | 未通过 | 客户需求变更频繁 | ❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间
A99281734B11 | 王五 | 供应链金融 | P2 | 交付中 | 2023-12-01 | 2026-12-01 | 0 | 5 | 否 | 已通过 | 推荐验收中 | ✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
[5 empty] | 2023-02-01 | [6 empty] | ✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
✅ 正常
Formulas:
自动校验(公式) = IF([安全事故]="是", "❌ 事故(0分)", IF(AND([结束时间]<>"", TODAY()>[结束时间]+30, OR([状态]="交付中", [状态]="交付&运维", [状态]="运维中", [状态]="挂起")), "❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间", "✅ 正常"))

## Sheet2
商机编号 | 交付经理 | 项目名称 | L-Level | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 内因延期 | 外因延期 | 安全事故 | 审批 | 备注 | 自动校验(公式)
K83729102111 | 张三 | ERP系统二期 | P3 | 交付中 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 否 | 无 | 正常推进 | ❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间
K83729102L91 | 李四 | 财务中台POC | P1 | 交付中 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 1 | 2 | 否 | 未通过 | 变更频繁 | 💀 僵尸(超期>1年)
A99281734B11 | 王五 | 供应链金融 | P4 | 挂起 | 2023-11-15 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 否 | 已通过 | 等待付款 | ✅ 正常
Formulas:
自动校验(公式) = IF([安全事故]="是", "❌ 事故(0分)", IF(AND([结束时间]<>"", TODAY()>[结束时间]+30, OR([状态]="交付中", [状态]="交付&运维", [状态]="运维中", [状态]="挂起")), "❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间", "✅ 正常"))
自动校验(公式) = IF([安全事故]="是", "❌ 事故(0分)", IF(AND([结束时间]<>"", (TODAY()-[结束时间])>365, [状态]<>"已完结", [状态]<>"终止"), "💀 僵尸(超期>1年)", IF(AND([状态]="挂起", (TODAY()-[结束时间])>60, [审批]<>"已通过"), "⚠️ 挂起超时(需终止)", "✅ 正常")))