## Sheet1
商机编号 | 交付经理 | 项目名称 | L-Level | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 内因延期 | 外因延期 | 安全事故 | 审批 | 备注 | 校验列
K83729102111 | 张三 | ERP系统二期 | P3 | 交付中 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 否 | 无 | 正常推进 | ❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间
K83729102L91 | 李四 | 财务中台POC | P1 | 交付中 | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 1 | 2 | 否 | 无 | 客户需求变更频繁 | ❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间
A99281734B11 | 王五 | 供应链金融 | P4 | 交付中 | 2023-11-15 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 否 | 已通过 | 等待客户付款 | ✅ 正常
Formulas:
校验列 = IF(AND(TODAY() > [结束时间]+30, OR([状态]="交付中", [状态]="交付&运维", [状态]="运维中", [状态]="挂起")), "❌ 错误：项目已严重超期！请改为[状态：已完结/终止]或更新结束时间", "✅ 正常")